| Investimento | Risorse | AmministrazioneTitolare  | Intervento | Traguardo/ Obiettivo | Attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Hub* del turismo digitale(M1C3-I.4.1 -8,9) | **114** **Sovvenzioni***Nuovi progetti* | Ministero del Turismo (MiTur) | Creare un *Hub* del turismo digitale, accessibile attraverso una **piattaforma web dedicata**, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico. L'investimento deve finanziare un'infrastruttura digitale nuova, modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e servizi digitali di base a beneficio degli operatori turistici.L’investimento si compone di tre linee di intervento:* **messa a scala** del [**portale Italia.i**t](http://www.italia.it/it/home.html) promosso da ENIT, migliorandone l’interfaccia utente, integrandolo con fonti di dati aggiuntive, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista (ad es. assistenza e informazioni sanitarie) e delle professioni turistiche (guide);
* **adozione di modelli di intelligenza artificiale per analizzare** (in forma anonima) **i dati sul comportamento *online* degli utenti** e i flussi turistici in aree di maggiore e minore interesse
* sviluppo di un **sistema informativo per la promozione e gestione delle attività turistiche**, un supporto all’adozione e formazione a beneficio degli operatori turistici di piccole e medie dimensioni nelle zone più arretrate del Paese.

All’indomani della pandemia, il *Digital* *Hub* potrà anche concentrarsi su due tipologie di servizi: servizi degli operatori turistici, al fine di tracciare i turisti dotati di pass verde; servizi ai turisti, per identificare le strutture sanitarie nel luogo di destinazione. | **Traguardo: T4 2021** Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale**Obiettivo: T2 2024**Coinvolgimento di almeno il 4% degli operatori turistici nell'*hub* del turismo digitale. | Con [**Decreto Interministeriale n. 1745 del 24 settembre 2021**](https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/D.I.-n.-1745-del-24.09.2021-Unita-di-missione-PNRR.pdf) è stata istituita l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR. Il 5 ottobre 2021 è stato aperto il [**bando**](https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/MiTur-TDH_Dati-mobili_Consultazione-preliminare-di-mercato-del-4-ottobre-2021.pdf) relativo all’acquisizione di *dataset* per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia. Il bando si è **chiuso il 20 ottobre 2021**.Come evidenzia la [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 4) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRRsi è proceduto alla **aggiudicazione degli appalti**.Come risulta dalla [**Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/news/governo--via-libera-alla-prima-relazione-sul-pnrr/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20di%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf), (***cfr*. pag. 85**), dopo il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, sono state avviate numerose attività tecniche e un tavolo di lavoro interistituzionale in seno alla Conferenza delle Regioni, per il coordinamento degli *stakeholder* esterni finalizzato alla discussione dei principali temi che concorrono allo sviluppo delle politiche turistiche in chiave digitale. Inoltre, è in corso il consolidamento della partecipazione del Ministero del turismo al consorzio AIPACT (*Artificial Intelligence for Public Adminitration Connected*), qualificato dal Ministero dello sviluppo economico come Centro diinnovazione digitale (*Digital Innovation Hub*). |
| Fondi integrati per la competitività delle imprese turisticheM1C3-I.4.2 -22, 23,24,25,26,2829,30,31,32,33,34 | **1.786Prestiti***Nuovi progetti**di cui:* | Ministero del Turismo (MiTur) | L'investimento è destinato a una pluralità di interventi, sotto riportati: |  |  |
| Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit M1C3-I.4.2.1-26 | **500Prestiti** | Ministero del Turismo (MiTur) | Rifinanziamento del ***Tax credit* riqualificazione strutture alberghiere** per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane (art. 9 e 10 D.L. n. 83/2014). Verrà prevista anche una percentuale di Fondo perduto per incentivare gli investimenti in un periodo complesso come quello post-Covid.  | **Traguardo: T4 2021** Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive  | **L’articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021** attua il subinvestimento, riconoscendo alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale è riconosciuto un **credito di imposta** e un **contributo a fondo perduto** a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la **digitalizzazione d’impresa**. Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l’intervento di un finanziamento agevolato. Gli importi delle agevolazioni sono delineati in modo che il budget complessivo della misura possa centrare il target previsto di almeno 3500 strutture riqualificate entro il 31 dicembre 2025. Qui l’[**Avviso**](https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf) recante le modalità applicative della misura.Come evidenzia la [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 7) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, verrà aperta la piattaforma sul sito del Ministero del Turismo per la ricezione delle istanze relative alle misure sopra e sotto descritte entro il primo semestre 2022 |
| Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator (M1C3-I.4.2.2) | **98Prestiti** | Ministero del Turismo (MiTur) | Gli investimenti previsti sono volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. L’azione include interventi di riqualificazione e ammodernamento delle imprese che operano nel comparto turistico per potenziare il loro livello di digitalizzazione. | **Traguardo: T4 2021** Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta  | L’**articolo 4 del D.L. n. 152/2021** attua il subinvestimento, attribuendo alle **agenzie di viaggi e ai *tour operator*** con codice ATECO 79.1 (“Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator”), 79.11 (“Attività delle agenzie di viaggio”), 79.12 (“Attività dei tour operator”) un contributo, da fruire come **credito d’imposta**, a decorrere dal 7 novembre 2021, fino al 31 dicembre 2024.Qui il [**Decreto Interministeriale**](https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf) attuativo. |
| Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) (M1C3-I.4.2.3) | **500Prestiti** | Ministero del Turismo (MiTur) | Attivazione di un **Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi.** Si tratta di un Fondo di Fondi (FoF)capace di generare investimenti nelle aree: a) del **turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi**; b) del settore *Business* e dell'offerta turistica *top quality*; c) nel turismo sostenibile e nell'*upgrade* dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica. Il Fondo può raccogliere capitale attraverso la partecipazione ad iniziative delle istituzioni finanziarie europee per concedere crediti agevolati al settore turistico.  | **Traguardo: T4 2021**Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti**Obiettivo: T4 2022**Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR**Obiettivo: T4 2025**Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti  | L’**articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021** è volto a dare attuazione alla linea progettuale 4.2.3 e prevede la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «**Fondo ripresa resilienza Italia**» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla **Banca europea per gli investimenti**, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Nell'ambito del Fondo è costituita una apposita sezione «**Fondo per il Turismo Sostenibile**» con dotazione di **500 milioni di euro**, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi di riqualificazione energetica.Come evidenzia la [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 7) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, è stata **definita la politica di investimento** con MEF e BEI. Seguirà la stipula del *funding agreement* in corso di predisposizione da parte delle competenti strutture del MEF. Entro il primosemestre 2022 ci sarà il trasferimento dei 350 milioni dal Ministero del Turismo al Fondo |
| Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) (M1C3-I.4.2.4-24) | **358****Prestiti** | Ministero del Turismo (MiTur) | **La Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia** è volta afacilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività | **Traguardo: T4 2021**Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI.**Obiettivo: T4 2025**Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI (almeno 11.800) | L’**articolo 2 del recente decreto-legge n. 152/2021** ha dato attuazione al sub-investimento e, allo scopo, ha istituito, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una “**Sezione Speciale Turismo**” per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici), nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Una riserva del 50 per cento dei fondi è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.Come evidenzia la [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 7) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, è stata definito lo schema di politica di investimento con MISE e il soggetto attuatore MCC S.p.A.La [**Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/news/governo--via-libera-alla-prima-relazione-sul-pnrr/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20di%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf), (***cfr*. pag. 86**), precisa che, dopo la definizione della politica di investimento del Fondo di garanzia in coerenza con i criteri del PNRR (traguardo della rata del 31 dicembre 2021), il soggetto attuatore è in condizione di **attivare l’operatività** del Fondo di garanzia per realizzare il sostegno di almeno 11.800 imprese entro il 2021 |
| Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo M1C3-I.4.2.5-25 | **180****Prestiti** | Ministero del Turismo (MiTur) | È prevista la costituzione di un **Fondo rotativo** diretto a sostenere **interventi di riqualificazione energetica**; interventi sull'involucro edilizio e di ristrutturazione, rimozione delle barriere architettoniche; sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento dell'aria; acquisto di arredi o componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive contemplate dal decreto; interventi per l'adozione di misure antisismiche; rinnovo di componenti d'arredo; realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparati necessari allo svolgimento di attività termali, nonché al rinnovo delle strutture espositive per le fiere. La politica di investimento del Fondo deve prevedere che il **50 % del Fondo sia destinato a misure di efficienza energetica** e che sia assicurata la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento al principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). | **Traguardo: T4 2021**Politica di investimento per il Fondo rotativo. Secondo quanto evidenzia la relazione tecnica del decreto-legge n. 152/2021, il primo (traguardo) vede la definizione del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, entro il 31 dicembre 2021, che definirà, tra l’altro, i criteri di eleggibilità ai sensi del DSNH. **Obiettivo: T4 2025**Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte). L’obiettivo è di 300 medie aziende servite entro il 31 dicembre 2025. | L’**articolo 3 del decreto-legge n. 152/2021** attua il sub investimento. L’articolo prevede contributi diretti alla spesa - tramite il **Fondo rotativo per le imprese presso Cassa depositi e prestiti** - per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. Gli interventi non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.Il comma 9-*bis* dell’articolo 3, al fine di promuovere gli investimenti del PNRR, riduce dal 70 al 50% il limite delle risorse non utilizzate del FRI da destinare, nel periodo 2022-2024, alle finalità del Fondo crescita sostenibile.Qui il [**Decreto Interministeriale**](https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/DI_ex_art._3_DL_152_2021_Fondo_Rotativo_Imprese_MiTur_Mef_BOLINATO_signed.pdf) attuativo dell’art. 3 del D.L. n. 152/2021.La [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 7) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, indica come **definita la politica di investimento**. |
| Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo M1C3-I.4.2.6 -23 | **150****Prestiti** | Ministero del Turismo (MiTur) | Sottoscrizione di quote (*equity*), per **150 milioni** di euro, del "[**Fondo Nazionale del Turismo**](https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/fnt/caratteristiche-scopo-del-fondo/caratteristiche-e-scopo-del-fondo.html)**" (FNT)**, un "Fondo di fondi" immobiliare **gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) attraverso la sua controllata CDP Immobiliare Sgr** (CDP SGR). Il fondo è destinato all'acquisto, alla **ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili in Italia**, per sostenere lo sviluppo turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultra periferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) | **Traguardo: T4 2021**Adozione delle politiche di investimento per il Fondo nazionale per il turismo. In corso.**Traguardo: T4 2022**Erogazione di 150 milioni di euro al "Fondo Nazionale del Turismo" (FNT),**Obiettivo: T4 2025**Numero di immobili turistici ristrutturati grazie al Fondo nazionale (almeno 12). | Come evidenzia la [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 7-8) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, è stato **modificato il regolamento del Fondo** Nazionale del Turismo per adeguarlo alle **politiche di investimento** della misura. Successivamente è stata ufficializzata l’adesione al Fondo e sottoscritte le relative quote per tutto l’ammontare dello stanziamento. |
| Investimento 4.3 *Caput Mundi*. *Next Generation EU* per grandi eventi turisticiM1C3-I.4.3-27,35-36*di cui:* | **500Prestiti***Nuovi progetti* | Ministero del Turismo | Il progetto mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo. In particolare, per quanto qui interessa, le risorse stanziate saranno destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale.Oltre al Ministero del turismo, l'elenco dei beneficiari ed enti attuatori comprende: 1. Roma Capitale;
2. Soprintendenza Archeologica per i Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici di Roma (MIC);
3. Parco Archeologico del Colosseo;
4. Parco Archeologico dell'Appia Antica;
5. Diocesi di Roma;
6. Regione Lazio.
 | **Traguardo: T2 2022** Firma degli accordi per ciascuno dei 6 progetti tra Ministero del turismo e beneficiari/enti attuatori.**Obiettivo T4-2024:** Almeno 200 siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50% dello stato di avanzamento lavori (SAL) (di cui: almeno 5 siti per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti per #Mitingodiverde; almeno 5 siti per #Roma 4.0) e completamento del 50% dei progetti della linea di investimento #Amanotesa.**Obiettivo T2-2026**: Conclusione della riqualificazione di almeno 200 siti culturali e turistici. Completamento di tutti i progetti della linea di investimento #Amanotesa. Disponibilità al pubblico dell'applicazione "CaputMundi - Roma4.0". | Come evidenzia la [**documentazione allegata**](https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/13_PNRR_Turismo.pdf) (*cfr*. pag. 8) alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, l’accordo di programma con le Amministrazioni attuatrici conterrà la lista dei singoli interventi. Si prevede, in linea con la *milestone*, la sua sottoscrizione durante il primo semestre 2022.Si rinvia al [sito del Governo](file://\\ncs02-pool03-server\VOL21\DOCUMENTAZIONE%20DI%20FINANZA%20PUBBLICA\PNRR\6.%20PNRR_PORTALE%20DOCUMENTAZIONE\DOSSIER%20SPACCHETTATO\Valorizzazione,%20competitività%20e%20tutela%20del%20patrimonio%20ricettivo%20attraverso%20la%20partecipazione%20del%20Min.%20Turismo%20nel%20Fondo%20Nazionale%20Turismo%20M1C3-I.4.2.6%20-23) dedicato al PNRR. |
| Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation (M1C3-I.4.3.1) | **170****Prestiti** | Ministero del Turismo | **Patrimonio culturale di Roma per la *next generation*** **UE**, che prevede la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di elevato valore storico-architettonico della città di Roma  | T2 2022 (T)T4 2024 (O)T2 2026 (O) |  |
| I percorsi Giubilari 2025 (M1C3-I.4.3.2) | **160****Prestiti** | Ministero del Turismo | **Cammini giubilari (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana)**, che prevede la valorizzazione, la messa in sicurezza, il consolidamento antisismico, il restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici  | T2 2022 (T)T4 2024 (O)T2 2026 (O) |  |
| La città condivisa (M1C3-I.4.3.3) | **90****Prestiti** | Ministero del Turismo | **#LaCittàCondivisa**, per la riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche della città  | T2 2022 (T)T4 2024 (O)T2 2026 (O) |  |
| Mitingodiverde (M1C3-I.4.3.4) | **60****Prestiti** | Ministero del Turismo | **#Mitingodiverde**, che prevede interventi su parchi, giardini storici, villaggi e fontane  | T2 2022 (T)T4 2024 (O)T2 2026 (O) |  |
| Roma 4.0 (M1C3-I.4.3.5) | **10****Prestiti** | Ministero del Turismo | **#Roma 4.0** digitalizzazione dei servizi culturali | T2 2022 (T)T4 2024 (O)T2 2026 (O) |  |
| Amanotesa (M1C3-I.4.3.6) | **10****Prestiti** | Ministero del Turismo | **#Amanotesa**, finalizzato all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale | T2 2022 (T)T4 2024 (O)T2 2026 (O) |  |